| UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số: /BC - SNN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hưng Yên, ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) trên cây ăn quả chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020,

kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) trên một số loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020; và nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 165/TB-UBND, ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:

Phần I

Kết quả tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020

Qua 03 năm (từ 2018 – 2020) triển khai thực hiện với tổng kinh phí đã cấp là 7,87 tỷ đồng (trong đó kinh phí được sử dụng là 7,083 tỷ đồng) trên tổng số kinh phí được phê duyệt là trên 11,638 tỷ đồng nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời có sự đồng thuận, hưởng ứng của nông dân các địa phương, kết quả như sau:

I. Kết quả tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2018 - 2020

1. Kết quả chứng nhận VietGAP

Thực hiện Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh, giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 77 cơ sở (vùng sản xuất), với tổng diện tích là 1.230,71 ha (đạt 56,6% KH tỉnh giao) cây ăn quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (nâng tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh đên nay là 2.091 ha, tăng 1.691 ha so với năm 2017, chiếm khoảng 15% tổng diện tích sản xuất cây ăn quả của tỉnh); trong đó: 46 cơ sở sản xuất nhãn là, diện tích 641 ha,   23 cơ sở sản xuất cây có múi (cam, bưởi), diện tích 342,59 ha; 01 cơ sở sản xuất cây vải, diện tích 20 ha; 07 cơ sở sản xuất cây chuối 227 ha.

Trong 77 cơ sở được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP nêu trên có: 40 cơ sở do tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) hỗ trợ kinh phí cấy giấy chứng nhận, các cơ sở còn lại do các huyện: Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên  hỗ trợ kinh phí cấp.

(Chi tiết kết quả chứng nhận VietGAP tại Phụ lục 1 kèm theo)

2. Kết quả đào tạo, tập huấn và hỗ trợ vật tư

Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế) các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức được trên 70 lớp tập huấn cho hơn 700 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác quản lý nông nghiệp ở địa phương và các hộ nông dân tại các vùng sản xuất. Tại các lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn về:

- Vai trò, lợi ích, trách nhiệm của người sản xuất theo qui trình VietGAP;

- Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo qui trình VietGAP;

- Hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm….

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở hỗ trợ trên 110 tấn phân bón hữu cơ và hơn 20 biển quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại một số vùng trồng cây ăn quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

3. Về kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí được phê duyệt theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh là 11.638.000.000 đồng.

Tổng kinh phí đã cấp ở giai đoạn 2018 – 2020 là: 7.870.000.000 đồng (bảy tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng) đạt, trong đó kinh phí tiết kiệm theo qui định là 787.000.000 đồng. Kinh phí thực hiện thực tế là 7.083.000.000 đồng đạt 60,8% so với KH.

Tổng số kinh phí hỗ trợ chứng nhận VietGAP do tỉnh cấp là 4.000.0000.000 đồng; kinh phí do các huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên cấp là 3.870.000.000 đồng.

4. Đánh giá chung

4.1. Hiệu quả kinh tế

Qua đánh giá thực tế tại các mô hình được chứng nhận VietGAP cho thấy: nhờ việc được đào tạo tập huấn, hướng dẫn về qui trình sản xuất an toàn nên nhìn chung các hộ nông dân đã nắm bắt được phương pháp lựa chọn, sử dụng tiết kiệm từ 15 – 20% chi phí đầu tư đối với vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…) trong sản xuất. Bên cạnh đó, sản phẩm cây ăn quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP có chất lượng tốt, được đầu tư bao bì, nhãn mác, có xuất xứ rõ ràng nên giá bán cao hơn từ 1,5 – 2 lần so với sản phẩm cùng loại sản xuất theo truyền thống, góp phần nâng cao giá trị thu nhập bình quân trên một ha đất canh tác của tỉnh ở năm 2020 khoảng 210 triệu đồng/ha/năm.

4.2. Hiệu quả môi trường

Nhờ việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các loại vật tư nông nghiệp trong sản xuất; tăng cường sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hạn chế dư thừa lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học trong đất góp phần cải tạo môi trường tạo tiền đề để tiến tới sản xuất hữu cơ, sản xuất bền vững.

4.3. Hiệu quả xã hội

Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tạo ra các sản phẩm nông sản sạch, an toàn mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất góp phần ổn định, nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

Nông dân tại các vùng được chứng nhận VietGAP được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất; từng bước thay đổi tư duy về sản xuất phù hợp với xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình hiện nay.

5. Một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân

Kinh phí đã cấp chưa đủ so với kế hoạch do vậy diện tích chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả không đạt theo kế hoạch đề ra; ngoài các huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên đã cấp để thực hiện kế họach, các địa phương còn lại không bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch; kế hoạch ban hành vào thời điểm cuối năm 2018 (T10/2018) nên không kịp bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong năm này, việc thực hiện kế hoạch chỉ bắt đầu ở năm 2019.

Trình độ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của một bộ phận nông dân còn hạn chế, gây khó khăn trong việc triển khai các hoạt động chứng nhận.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sản xuất VietGAP ở một số địa phương còn hạn chế; tại một số vùng sản xuất không thành lập được Hợp tác xã, Tổ hợp tác.

Việc mở rộng qui mô các vùng chứng nhận VietGAP còn gặp nhiều khó khăn do qui mô sản xuất nhỏ, số hộ trên một đơn vị diện tích lớn.

Phần II

Kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn quả

giai đoạn 2021 - 2025

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tiếp tục phát triển, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả của tỉnh được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP tạo ra nguồn sản phẩm cây ăn quả phong phú, đa dạng, an toàn có tiêu chuẩn chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và ngoài nước, mang lại thu nhập cao, ổn định cho người sản xuất.

Xây dựng các vùng sản xuất cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với phát triển nền sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững góp phần bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng

2. Yêu cầu

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động để chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đối với vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có qui mô diện tích từ 05 ha trở lên; các hoạt động chứng nhận đạt VietGAP phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo qui định hiện hành.

Tại các vùng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP phải thiết lập hình thức tổ chức sản xuất mới theo  HTX, THT hoặc Doanh nghiệp để quản lý, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm theo qui định;

Sản phẩm của vùng được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP phải có bao bì đóng gói được thiết kế đẹp, gắn nhãn mác rõ ràng và có tem truy xuất nguồn gốc để để phục vụ công tác xây dựng, bảo vệ thương hiệu sản phẩm.

Khuyến khích, đẩy mạnh việc quảng quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thị trường và các hội chợ, hội thảo thương mại để đảm bảo ổn định giá cả, thị trường đầu ra cho sản phẩm.

II. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn 2021 – 2025, tổ chức cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap cho các loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh tại 243 vùng trồng tập trung với tổng diện tích là 2.800 ha, trong đó diện tích chứng nhận cho cây nhãn là 1.000 ha, cây có múi (cam, bưởi) là 550 ha và cây vải là 250 ha, cây chuối là 600 ha và cây ăn quả khác (ổi, táo, đu đủ...) là 400 ha. Kế hoạch tổ chức các hoạt động chứng nhận qua các năm như sau:

- Năm 2021 : Triển khai 57 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 57 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 780 ha, gồm: 20 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 250 ha, 15 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 150 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 200 ha, 4 vùng sản xuất vải với diện tích là 60 ha, 11 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 120 ha.

- Năm 2022 : Triển khai 49 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 49 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 570 ha, gồm: 18 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 220 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 4 vùng sản xuất vải với diện tích là 50 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 100 ha.

- Năm 2022 : Triển khai 49 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 49 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 570 ha, gồm: 18 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 220 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 4 vùng sản xuất vải với diện tích là 50 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 100 ha.

- Năm 2023 : Triển khai 46 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 46 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 500 ha, gồm: 16 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 190 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 3 vùng sản xuất vải với diện tích là 50 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 60 ha.

- Năm 2024 : Triển khai 46 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 46 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 485 ha, gồm: 16 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 180 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 3 vùng sản xuất vải với diện tích là 45 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 60 ha.

- Năm 2025 : Triển khai 45 lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho 45 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích là 465 ha, gồm: 15 vùng sản xuất nhãn với diện tích là 160 ha, 10 vùng sản xuất cây có múi với diện tích là 100 ha; 7 vùng sản xuất chuối với diện tích là 100 ha, 3 vùng sản xuất vải với diện tích là 45 ha, 10 vùng cây ăn quả khác với diện tích là 60 ha.

(Chi tiết  tại các Phụ lục 2,3 kèm theo)

III. Kinh phí thực hiện.

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 là: 16.581.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn), gồm:

- Kinh phí đào tạo tập huấn: 2.916.000.000 đồng

- Kinh phí thuê tư vấn, cấp giấy chứng nhận VietGAP là: 13.365.000 đồng.

- Chi phí quản lý, chi khác là: 300.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh

(Chi tiết tại các Phụ lục 4, 4.2, 4.2, 5 kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh với UBND tỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, xác định các vùng trồng cây ăn quả đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động chứng nhận VietGAP theo yêu cầu; Phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập các HTX, THT tại các vùng được lựa chọn.

Trên cơ sở ngân sách cấp hàng năm, tổ chức ký kết hợp đồng với Tổ chức chứng nhận được chỉ định để thực hiện các hoạt động cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đạt yêu cầu theo kế hoạch đảm bảo đúng qui định hiện hành.

Giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức các lớp tập huấn, nông dân tại các vùng sản xuất đã được lựa chọn chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất an toàn; thường xuyên giám sát chất lượng sản phẩm nông sản theo qui định.

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, bố trí đủ và kịp thời kinh phí để thực hiện Kế hoạch đảm bảo các nội dung đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo nội dung đã được phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức các Hội nghị kết nối cung cầu, Hội chợ, Hội thảo… nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Bố trí nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh để hỗ trợ các địa phương, HTX, THT xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm quả theo đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, đơn vị.

6. Các ngành, đoàn thể liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, đúng qui định.

Tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong các vùng được lựa chọn. Chỉ đạo hệ thống cơ sở tích cực thành lập các HTX, THT tại các vùng nêu trên.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, kiểm tra, lựa chọn các vùng trồng cây ăn quả đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Xây dựng kế hoạch, dự toán, cấp kinh phí thực hiện chứng nhận VietGAP của địa phương mình, ký kết hợp đồng với Tổ chức chứng nhận được chỉ định để thực hiện các hoạt động gồm:

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Đánh giá, giám sát, duy trì chứng nhận VietGAP đối với tất cả các vùng đã được chứng nhận VietGAP theo Kế hoạch này.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị  chuyên môn liên quan tăng cường vận động, hướng dẫn thành lập HTX, THT theo Luật Hợp tác xã năm 2012 tại các vùng sản xuất tập trung được lựa chọn theo kế hoạch đề ra; ngoài chính sách của tỉnh, ban hành cơ chế chính sách riêng hỗ trợ các HTX, THT mới thành lập.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo đúng giá trị và hiệu quả sản xuất..

Phân công bộ phận theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn trong công tác triển khai các hoạt động chứng nhận VietGAP tại địa phương.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025” để các sở, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ NN&PTNT; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Văn phòng: HĐND và UBND tỉnh; - Các sở, ngành: NN & PTNT, Tài chính, KH&ĐT, Khoa học & CN, Công thương; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các phòng, đơn vị trực thuộc sở: phòng TrTr, KH-TC-TTNN, TTKN, BVTV,QLCL NLS&TS; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Đỗ Minh Tuân |
| --- | --- |

Phụ lục 1: Kết quả tổ chức chứng nhận VietGAP giai đoạn 2018 - 2020

| STT | Tên cơ sở (HTX, THT…) | Địa chỉ (thôn, xã) | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cây nhãn |  | 641,12 |
| 1 | THT sản xuất và tiêu thụ nhãn lồng Hải Triều | Thôn Triều Dương và Thôn Hải Yến – xã Hải Triều- Tiên Lữ | 10 |
| 2 | HTX nông nghiệp kiểu mới Đức Thắng xã Minh Tân | Thôn Duyệt Văn – xã Minh Tân – Phù Cừ | 10 |
| 3 | THT sản xuất và tiêu thụ nhãn lồng Xuân Điểm | Thôn Xuân Điểm – xã Hưng Đạo – Tiên Lữ | 10 |
| 4 | THT sản xuất và tiêu thụ nhãn VietGAP Nễ Châu, Điện Biên | Thôn Nễ Châu và thôn Điện Biên- xã Hồng Nam – TP. Hưng yên | 15 |
| 5 | THT sản xuất và tiêu thụ nhãn Lê Như Hổ, Điện Biên | Thôn Lê Như Hổ và thôn Điện Biên- xã Hồng Nam – TP. Hưng yên | 15 |
| 6 | THT làm vườn VAC Thôn An Cảnh | Thôn An Cảnh – xã Hàm Tử - Khoái Châu | 15 |
| 7 | THT sản xuất nhãn VietGAP thôn Đức Nhuận | Thôn Đức Nhuận – xã Hàm Tử - Khoái Châu | 15 |
| 8 | THT sản xuất nhãn VietGAP thôn Xuân Đình | Thôn Xuân Đình – xã Hàm Tử - Khoái Châu | 15 |
| 9 | HTX nhãn lồng đặc sản Kim Động – Hưng Yên | Thôn Vĩnh xá và thôn Đồng Thanh xã Vĩnh Xá – Kim Động | 10 |
| 10 | HTX nông nghiệp Nghĩa Vũ xã Minh Tân | Thôn Nghĩa Vũ – xã Minh Tân – Phù Cừ | 10 |
| 11 | THT nhãn lồng xã Minh Phượng | Thôn Mai Xá – xã Minh Phượng – Tiên Lữ | 10 |
| 12 | THT sản xuất nhãn xã Thủ Sỹ | Thôn Nội Lăng và thôn Tất Viên – xã Thủ Sỹ - Tiên Lữ | 10 |
| 13 | THT sản xuất nhãn Vietgap xã Lý Thường Kiệt | Thôn Đồng Mỹ, Tổ Hỏa, Tử Đông - xã Lý Thường Kiệt – Yên Mỹ | 15 |
| 14 | THT sản xuất nhãn VietGAP thôn Hàm Tử | Thôn Hàm Tử - xã Hàm Tử - Khoái Châu | 15 |
| 15 | THT sản xuất nhãn VietGAP thôn Xuân Đình | Thôn Xuân Đình – xã Hàm Tử - Khoái Châu | 15 |
| 16 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Hàm Tử | Xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu | 16,38 |
| 17 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Bắc Châu | Thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu | 13,2 |
| 18 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap Quán Gốc Bàng | Xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu | 9,18 |
| 19 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Thượng | Xã An Vỹ, huyện Khoái Châu | 8,76 |
| 20 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap Nhất Long | Xã Ông Đình, huyện Khoái Châu | 10 |
| 21 | HTX Nông nghiệp Hưng Thịnh | Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu | 10,55 |
| 22 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Cẩm Khê | Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu | 16,93 |
| 23 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn thôn Trung Châu | Thôn Trung Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu | 15 |
| 24 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP thôn Lạc Thủy | Thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu | 15 |
| 25 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP thôn Ninh Vũ | Thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu | 15 |
| 26 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGap thôn Đức Nhuận Hạ | Thôn Đức Nhuận Hạ, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu | 15 |
| 27 | Tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả Dạ Trạch | Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu | 15 |
| 28 | Tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả Đại Hưng | Xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu | 10 |
| 29 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP thôn 2, xã Ông Đình | Xã Ông Đình, huyện Khoái Châu | 20 |
| 30 | Tổ hợp tác sản xuất nhãn VietGAP xã Nhuế Dương | Xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu | 12 |
| 31 | Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh nhãn chín muộn | TT. Khoái Châu, huyện Khoái Châu | 15 |
| 32 | HTX nhãn lồng Bảo Tiến | Xã Tiền Phong, huyện Ân Thi | 11,2 |
| 33 | HTX DVNN Liên Khê | Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu | 20 |
| 34 | THT trồng trọt Đồng Quê | Thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang | 10 |
| 35 | HTX Nông sản sạch Minh Bảo | Thôn Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu | 20 |
| 36 | THT sản xuất nhãn VietGAP thôn An Cảnh | Thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu | 15 |
| 37 | HTX Đồng Vàng | Thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi | 12 |
| 38 | THT trồng nhãn xã Song Mai | Thôn Thanh Xuân, xã Song Mai, huyện Kim Động | 10 |
| 39 | THT trồng cây ăn quả Đức Hợp | Xã Đức Hợp, huyện Kim Động | 15 |
| 40 | THT trồng nhãn xã Thiện Phiến | Thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ | 10 |
| 41 | HTX cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng | Xã Tân Hưng, TP Hưng Yên | 30,22 |
| 42 | HTX nhãn lồng và chế biến nông sản làng nghề Điện Biên | Thôn Điện Biên – xã Hồng Nam, TP Hưng Yên | 10 |
| 43 | Hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhãn lồng Phương Trung | Thôn Phương Trung, xã Phương Chiểu, TP Hưng yên | 13 |
| 44 | HTX cây ăn quả chế biến nông sản Tân Hưng | Xã Tân Hưng, TP Hưng Yên | 21,7 |
| 45 | HTX sản xuất và tiêu thụ rau củ quả chất lượng cao Lam Sơn | Thôn Kim Đằng – P.Lam Sơn, TP Hưng Yên | 3 |
| 46 | HTX nhãn lồng Quảng Châu | Thôn 2,3 Quảng Châu - TPHY | 33 |
| II | Cây có múi |  | 342,59 |
| 1 | HTX Nông sản CLC Quảng Châu | Xã Quảng Châu - TPHY | 32 |
| 2 | HTX cây ăn quả xã Thanh Long | Thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ | 11 |
| 3 | HTX cây ăn quả xã Đồng Than | Thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ | 10,6 |
| 4 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển TTM Farm | Thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ | 20 |
| 5 | THT trồng cây có múi thôn Ân thi 1 | Thôn Ân Thi, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi | 10 |
| 6 | THT thôn Nội Linh | Thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ | 10 |
| 7 | THT sản xuất cây ăn quả Chính Nghĩa | Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động | 13 |
| 8 | HTX sản xuất đầu tư và phát triển nông nghiệp Đức Thịnh | Xã Hùng An, huyện Kim Động | 10 |
| 9 | HTX sản xuất, chăn nuôi dịch vụ Phạm Ngũ Lão | Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động | 10 |
| 10 | HTX nông nghiệp và thương mại Đức Chiêm | Xã Đức Hợp, huyện Kim Động | 15,9 |
| 11 | HTX sản xuất, chăn nuôi và TMDV Bảo Ngọc | Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động | 10 |
| 12 | THT sản xuất hoa quả Đồng Thanh | Xã Đồng Thanh, huyện Kim Động | 14,87 |
| 13 | THT trồng cam, bưởi xã Đức Hợp | Xã Đức Hợp, huyện Kim Động | 30 |
| 14 | HTX dịch vụ nông nghiệp cam lòng vàng Nguyên Hòa | Thôn Thị Giang, Sỹ Quý Và La Tiến xã Nguyên Hòa – Phù Cừ | 15 |
| 15 | Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cam Quảng Châu | Xã Quảng Châu, TP Hưng Yên | 10 |
| 16 | Tổ sản xuất cây có múi xã Tiên Tiến | Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ | 12,6 |
| 17 | Tổ sản xuất cây ăn quả Vĩnh Xá | Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động | 10,7 |
| 18 | Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Vĩnh Khúc | Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang | 11,49 |
| 19 | Hợp tác xã cây ăn quả xã Minh Châu | Xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ | 14 |
| 20 | Hợp tác xã nông nghiệp sạch Duy Nhất | Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ | 11,4 |
| 21 | Hợp tác xã cây ăn quả xã Yên Phú | Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ | 30 |
| 22 | Tổ sản xuất Cam chất lượng cao Quang Vinh | Xã Quang Vinh, huyện Ân Thi | 10,03 |
| 23 | Tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả Tân Dân | Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu | 20 |
| III | Cây chuối |  | 227 |
| 1 | Tổ hợp tác sản xuất chuối Ninh Tập 1 | Thôn Ninh Tập 1, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu | 30 |
| 2 | Tổ hợp tác sản xuất chuối Ninh Tập 2 | Thôn Ninh Tập 2, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu | 20 |
| 3 | Tổ hợp tác nông nghiệp sạch Tân Châu | xã Tân Châu, huyện Khoái Châu | 30 |
| 4 | HTX nông nghiệp hữu cơ Thịnh Phát | xã Tân Châu, huyện Khoái Châu | 25 |
| 5 | HTX cây giống nông nghiệp Miền Bắc | Xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu | 20 |
| 6 | THT trồng chuối xã Đức Hợp | Xã Đức Hợp, huyện Kim Động | 70 |
| 7 | HTX Nông sản CLC Quảng Châu | XãQuảng Châu – TP Hưng Yên | 32 |
| IV | Cây vải | HTX nông nghiệp Thắng Lợi | 20 |
|  | Tổng |  | 1230,71 |

Phụ lục 2: Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai đoạn 2021 – 2025

| Huyện/TP | Nhãn | Cam, bưởi | Vải | Chuối | CĂQ tổng hợp | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng |
| TP Hưng Yên | 300 | 18 | 50 | 5 |  |  | 100 | 5 | 100 | 5 | 550 | 33 |
| Mỹ Hào |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Phù Cừ | 60 | 5 | 100 | 10 | 220 | 15 |  |  | 50 | 10 | 430 | 40 |
| Văn Giang |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 3 | 45 | 3 |
| Tiên Lữ | 120 | 10 | 50 | 5 |  |  |  |  | 30 | 5 | 200 | 20 |
| Kim Động | 120 | 10 | 100 | 10 |  |  | 200 | 10 | 30 | 5 | 450 | 35 |
| Ân Thi | 100 | 8 | 50 | 5 | 30 | 2 |  |  | 30 | 5 | 210 | 20 |
| Khoái Châu | 300 | 34 | 100 | 10 |  |  | 300 | 20 | 40 | 10 | 740 | 74 |
| Văn Lâm |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 |
| Yên Mỹ |  |  | 100 | 10 |  |  |  |  | 50 | 5 | 150 | 15 |
|  | 1000 | 85 | 550 | 55 | 250 | 17 | 600 | 35 | 400 | 51 | 2800 | 243 |

Phụ lục 3: Kế hoạch chứng nhận VietGAP trên cây ăn quả qua các năm

| Loại cây trồng | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Giai đoạn 2021 - 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng | DT (ha) | Số vùng |
| Cây nhãn | 250 | 20 | 220 | 18 | 190 | 16 | 180 | 16 | 160 | 15 | 1000 | 85 |
| Cây cam, bưởi | 150 | 15 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 550 | 55 |
| Cây chuối | 200 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 600 | 35 |
| Cây vải | 60 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 250 | 17 |
| CĂQ tổng hợp | 120 | 11 | 100 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 400 | 51 |
| Tổng | 780 | 57 | 570 | 49 | 500 | 46 | 485 | 46 | 465 | 45 | 2800 | 243 |

Phụ lục 4: Kinh phí thực hiện

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo VietGAP | Lớp | 243 | 12 | 2.916 |
| 2 | Tư vấn, cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP | Vùng | 243 | 55 | 13.365 |
| 3 | Kinh phí quản lý, chi khác | Năm | 5 | 60 | 300 |
|  | Tổng |  |  |  | 16.581 |

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu)

Phụ lục 4.1. Kinh phí tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hỗ trợ đại biểu không hưởng lương | Người | 105 | 50 | 5250 |
| 2 | Nước uống, giải khát giữa giờ | Người | 110 | 20 | 2200 |
| 3 | Tài liệu, VPP | Người | 110 | 30 | 3300 |
| 4 | Trang trí, khánh tiết | Lớp | 1 | 500 | 500 |
| 5 | Thuê giảng viên chính | Lớp | 1 | 300 | 300 |
| 6 | Thuê trợ giảng | Lớp | 1 | 200 | 200 |
| 7 | Chi khác | Lóp |  |  | 250 |
|  | Tổng kinh phí tổ chức 01 lớp TH |  |  |  | 12.000 |
|  | Kinh phí tổ chức 243 lớp |  |  |  | 2.916.000 |

(Bằng chữ: 	Hai tỷ chín trăm mười sáu triệu đồng chẵn)

Phụ lục 4.2. Kinh phí tư vấn và cấp giấy chứng nhận VietGAP

ĐVT: 1.000 đồng

| TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kinh phí cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho 01 vùng sản xuất cây ăn quả | 30.000 |  |
| 1 | Khảo sát điều kiện cơ sở sản xuất (03chuyên gia, làm việc trong 02ngày) | 7.900 |  |
|  | Công chuyên gia | Công | 6 | 550 | 3.300 | Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH |
|  | Công tác phí | Ngày | 6 | 200 | 1.200 | Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Lưu trú | Phòng | 3 | 300 | 900 | Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Chi phí đi lại | Ngày | 2 | 1.250 | 2.500 | Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
| 2 | Đánh giá VietGAP giai đoạn 01 tại cơ sở (03 chuyên gia, làm việc trong 03 ngày) | 12.300 |  |
|  | Công chuyên gia | Công | 9 | 550 | 4.950 | Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH |
|  | Công tác phí | Ngày | 9 | 200 | 1.800 | Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Lưu trú | Phòng | 6 | 300 | 1.800 | Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Chi phí đi lại | Ngày | 3 | 1.250 | 3.750 | Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
| 3 | Đánh giá VietGAP giai đoạn 02 tại cơ sở (02 chuyên gia, làm việc trong 03 ngày) | 9.450 |  |
|  | Công chuyên gia | Công | 6 | 550 | 3.300 | Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH |
|  | Công tác phí | Ngày | 6 | 200 | 1.200 | Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Lưu trú | Phòng | 4 | 300 | 1.200 | Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Chi phí đi lại | Ngày | 3 | 1.250 | 3.750 | Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
| 4 | Cấp Giấy chứng nhận | GCN | 1 | 350 | 350 |  |
| II | Kinh phí tổ chức Tư vấn, áp dụng VietGAP | 25.000 |  |
| 1 | Khảo sát điều kiện vùng trồng, lấy mẫu, hướng dẫnVietGAP trong sản xuất quả tươi (03 chuyên gia, làm việc trong 02ngày) | 7.900 |  |
|  | Công chuyên gia | Công | 6 | 550 | 3.300 | Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH |
|  | Công tác phí | Ngày | 6 | 200 | 1.200 | Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Lưu trú | Phòng | 3 | 300 | 900 | Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Chi phí đi lại | Ngày | 2 | 1.250 | 2.500 | Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
| 2 | Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo VietGAP. Hướng dẫn áp dụng VietGAP trong sản xuất quả cho cơ sở (02 chuyên gia, làm việc trong 02 ngày) | 6.100 |  |
|  | Công chuyên gia | Công | 4 | 550 | 2.200 | Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH |
|  | Công tác phí | Ngày | 4 | 200 | 800 | Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Lưu trú | Phòng | 2 | 300 | 600 | Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Chi phí đi lại | Ngày | 2 | 1250 | 2.500 | Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
| 3 | Giám sát việc tuân thủ quy định của VietGAP, đánh giá nội bộ, hoàn thành Đăng ký chứng nhận VietGAP (02 chuyên gia, làm việc trong 02 ngày) | 6.100 |  |
|  | Công chuyên gia | Công | 4 | 550 | 2.200 | Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH |
|  | Công tác phí | Ngày | 4 | 200 | 800 | Khoản 1, Điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Lưu trú | Phòng | 2 | 300 | 600 | Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
|  | Chi phí đi lại | Ngày | 2 | 1.250 | 2.500 | Điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC |
| 4 | Phân tích mẫu đất, nước và sản phẩ, chi khác… | 4.900 |  |
|  | Tổng kinh phí tư vấn, cấp chứng nhận VietGAP cho 01 vùng sản xuất cây ăn quả (I+II) | 55.000 |  |
|  | Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 | 13.365.000 |  |

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm sáu mươi năm triệu đồng chẵn)

Phụ lục 5: Phân kỳ kinh phí thực hiện qua các năm

ĐVT: Tr.đồng

| Loại cây trồng | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TH | CN | Tổng | TH | CN | Tổng | TH | CN | Tổng | TH | CN | Tổng | TH | CN | Tổng | TH | CN | Tổng |
| Cây nhãn | 240 | 1100 | 1.340 | 216 | 990 | 1.206 | 192 | 880 | 1.072 | 192 | 880 | 1.072 | 180 | 825 | 1.005 | 1.020 | 4.675 | 5.695 |
| Cây cam, bưởi | 180 | 825 | 1005 | 120 | 550 | 670 | 120 | 550 | 670 | 120 | 550 | 670 | 120 | 550 | 670 | 660 | 3.025 | 3.685 |
| Cây chuối | 84 | 385 | 469 | 84 | 385 | 469 | 84 | 385 | 469 | 84 | 385 | 469 | 84 | 385 | 469 | 420 | 1.925 | 2.345 |
| Cây vải | 48 | 220 | 268 | 48 | 220 | 268 | 36 | 165 | 201 | 36 | 165 | 201 | 36 | 165 | 201 | 204 | 935 | 1.139 |
| Cây ăn quả khác | 132 | 605 | 737 | 120 | 550 | 670 | 120 | 550 | 670 | 120 | 550 | 670 | 120 | 550 | 670 | 612 | 2.805 | 3.417 |
| Kinh hí QL |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 300 |
| Tổng | 684 | 3.135 | 3.879 | 588 | 2.695 | 3.343 | 552 | 2.530 | 3.142 | 552 | 2.530 | 3.142 | 540 | 2.475 | 3.075 | 2.916 | 13.365 | 16.581 |

# Text boxes

DỰ THẢO